Приложение № 3

к приказу отдела образования

администрации города Гая

от \_\_\_\_2016 №\_\_\_

План работы рабочей группы по внедрению ФГОС ДО на 2016г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1. | Содействие в создании организационно-управленческих и информационных условийреализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствие с действующим законодательством. | Январь-Февраль | Н.Б.КадырбаеваС.Н.Ильченкова | Проект приказа отдела образования Гайского городского округа. «О совершен­ствования условий реализации ФГОС дошкольного образования в образова­тельных организациях Гайского городского округа».Единый перечень нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО в образовательных организа­циях.Единый перечень нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО в образовательных организациях. |
| 1.2 | Заседание рабочей группы № 1**«**Организация деятельности городской рабочей группы по реализации ФГОС ДО в образовательных орга­низациях Гайского городского округа на 2016 год». | Январь-Февраль | Н.Б.КадырбаеваС.Н.Ильченкова | План работы городской рабочей группы на 2016 год. Положение о педагогических чтениях-2016г. Участие в педчтениях педагогов ДОУ.План мероприятий по реализации ФГОС дошкольного образования в образова­тельных организациях Гайского городского округа.Приказ ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбург­ской области» «Об организации Единого консультационного дня».Положение о Едином консультационном дне по вопросам реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбург­ской области. |
| **1.3** | Заседание рабочей группы № 2 «Итоги работы городской рабочей группы за 2015-2016 учебный год по совершенствованию организацион­но-методических условий реализа­ции ФГОС ДО в образовательных организациях Гайского городского округа,задачи на 2016-2017 учебный год». | Май | Н.Б.КадырбаеваС.Н.Ильченкова | Отчет рабочих группы ОО о проделанной работе по реализации ФГОС ДО в ОО Гайского городского округа Рубрика «Единый консультационный день» на Интернет - странице «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» сайта ГБУ «РЦРО».Результаты мониторинга условий реали­зации ФГОС ДО в ДОО в Гайском городском округе .  |
| **1.4** | Заседание рабочей группы № 3«Результаты деятельности городских пилотных площадок по реализации ФГОС ДО за 2015-2016учебный год, задачи на 2016-2017г. | Сентябрь | Н.Б.КадырбаеваС.Н.Ильченкова | Отчет городских пилотных площадок по внедрению и реализации ФГОС ДО за 2015-2016 уч. год, план работы на 2016-2017уч.год . План работы городской рабочей группы на 2016 год. Результаты мониторинга условий реали­зации ФГОС ДО в ДОО в Гайском городском округе .  |
| **1.5** | Заседание рабочей группы № 4«Итоги работы городской рабочей группы по реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Гайского городского округаза 2016 год. | Декабрь | Н.Б.Кадырбаева С.Н.Ильченкова | Научно-методические материалы ФГОС ДО для реализации в прак­тике дошкольных организациях города Гая. Электронный самоучитель педагогов об­разовательных организаций Оренбург­ской области по вопросам реализации ФГОС ДО - программы проведения Еди­ного консультационного дня, материал из опыта работы РБПРезультаты мониторинга условий реали­зации ФГОС ДО в ДОО в Гайском городском округе. |
| **1.6** | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | В течение 2016 г. | Жерякова Л.А. | Интервью и публикации в СМИ, в том числе электронных, о ходе внедрения и реализации ФГОС ДОПресс-релизы на сайте отдела образования,, связанные с вопросам реализации ФГОС ДО в дошкольных организациях Гайского городского округа. |
| **1.7** | Обеспечение информационного взаимодействия МБУ «МЦ ОО» с ГБУ РЦРО | Постоянно | С.Н.Ильченкова | Методические материалы и информация на странице сайта ГБУ РЦРО «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области»<http://vvwvv.orenedu.ru/indcx.DliD?ot3lion=com>cont ent&lask=vie\v&id=2323 |
| **1.8** | Создание нормативно-правовых условий деятельности региональных (базовых) площадок | Сентябрь | С.Н.Ильченкова | Положение о городских пилотных площадок.План работы городских пилотных площадок по реализации ФГОС ДО на 2016-2017 учебный год. |
| **1.9** | Организация методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное об­разование в форме семейного обра­зования. | В течение2016г | Руководители МАДОУ «Детский сад №17», МАДОУ «Детский сад №9» | Материал из опыта работы по организа­ции и функционированию консультативно-методических центров (пунктов) на сайте отдела образования и сайтах ДОУ в рубрике «Единый консультационный день». |
| **2** | Мониторинг условий и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| **2.1** | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО Гайского городского округа | Ежеквартально | Н.Б.КадырбаеваС.Н.Ильченкова | Ежеквартальный отчет о результатах мо­ниторинга. |
| **2.2** | Мониторинг финансово- экономического обеспечения реали­зации ФГОС ДО:-запланированных средств в мест­ном бюджете на повышение ква­лификации в соответствии с про­граммами по ФГОС;-запланированных средств в мест­ном бюджете на переоснащение и дооснащение предметно - ­пространственной развивающей среды образовательных организа­ций в соответствии с ФГОС ДО. | Постоянно | С.Н.Ильченкова |
| **2.3** | Мониторинг повышения квалифи­кации руководящих и педагогиче­ских работников системы дошко­льного образования в соответствии с программами по ФГОС ДО. |
| **2.4** | Мониторинг создания психолого ­педагогических условий реализа­ции ООП. |
| **2.5** | Исследование «Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования». | Апрель | С.Н.Ильченкова | Отчет о результатах мо­ниторинга. |
| **2.6** | Мониторинг качества подготовки детей к школе в условиях внедрения и реализации ФГОС ДО. |  |  |  |
| **3.** | Обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС ДО |
| **3.1** | Проведение консультаций по раз­работке и корректировке образова­тельных программ дошкольного об­разования ДОО. | В течение 2016 г. | С.Н.Ильченковачлены рабочей груп­пы  | Практико-ориентированные семинары в соответствии с планом мероприятий отдела образования Гайского городского округа на 2016 год:1.«Семинар. «Инновационные игровые технологии в практической логопедии на этапе внедрения ФГОС» 2. Круглый стол. «ФГОС ДО: как поддержать детскую деятельность, инициативу и самостоятельность».3. Мастер-класс. «Организация исследовательской деятельности дошкольников в МДОУ как средство реализации ФГОС ДО».4. Семинар. «Интеграция образовательного пространства ДОО как одна из задач ФГОС». |
| **3.2** | Научно-методическое сопровождение и общая координация деятельно­сти пилотных площа­док города. | В течение 2016 г. | Руководители городских пилотных площадок | Обобщенный опыт работы по направле­нию деятельности каждой пилотной площадки города. |
| **3.3** | Принять в работу инструктивно­методическое письмо по разработке учебного плана образовательной программы дошкольного образова­ния. | В течение 2016 г. | С.Н.Ильченковачлены рабочей груп­пы | Учебный план образовательной программы дошкольного образова­ния в соответствии с инструктивно-методическими рекомендациями. |
| **4.** | Развитие кадрового ресурса дошкольных образовательных организаций Гайского городского округа |
| **4.1** | Оказание содействия в реализации порядка аттестации педагогических работников дошкольных образова­тельных организаций. | В течение 2016г. | С.Н.Ильченкова | Методические рекомендации по проведе­нию аттестации педагогических работни­ков организаций, осуществляющих обра­зовательную деятельность. |
| **4.3** | Обеспечение повышения квалифи­кации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС дошколь­ного образования | В течение 2016г. | С.Н.Ильченкова | Методические мероприятия в режиме ви­деоконференции:-единый консультационный день (1 раз в месяц);-семинары (по плану министерства обра­зования Оренбургской области, отдела образования Гайского городского округа на 2016 год);-соцзаказ на повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;-программа ДОО «Педагогические кадры»;-годовой план работы ДОО;-карты индивидуальных образовательных маршрутов педагогов;-планы по самообразованию;-портфолио педагога. |
| **4.4** | Диссеминация педагогического опыта инновационной деятельно­сти ДОО | В течение 2016г. | С.Н.Ильченкова | Публикации в СМИ из опыта работы ДОО Гайского городского округа по реализа­ции ФГОС ДО. Областные, городские конкурсы, связанные с выявлением опыта инновационной деятельно­сти педагогов и ДОО по внедре­нию и реализации ФГОС ДО.Адреса инновационного опыта (визитные карточки) по внедрению и реализации ФГОС ДО на сайте ДОО и сайте отдела образованияГайского городского округа.Семинары-презентации по диссеминации инновационного опыта реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Гайского городского округа. |